Inwestor:		Gmina Korytnica

ul. Adama Małkowskiego 20,

08-120 Korytnica

### Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.  Nazwa zadania

„Remont stawu w miejscowości Pniewnik gmina Korytnica”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane w zakresie remontu stawu w Pniewnik w gminie Korytnica. Na zamówienie składają się następujące części:

- Prace wodno-melioracyjne i remont stawu: usunięcie namułów i oczyszczenie dna stawu, zróżnicowania ukształtowania dna stawu, umocnienie skarp geowłókniną oraz obsianie skarp trawą.

.

3. Rodzaj  robót  budowlanych:

- Roboty przygotowawcze

-    koszenie trawy

-    porządkowanie terenu

- Roboty konserwacyjne

- Prace wodno-melioracyjne i rekultywacja stawu: usunięcie namułów i oczyszczenie dna stawu, zróżnicowania ukształtowania dna stawu, umocnienie skrap geowłokniną 250g/m3

- Wykonanie rowu opaskowego wokół stawu.

- Wykonanie pomostu

- Ustawienie barierki ochronnej od strony drogi.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  nie dotyczy

- Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

Organizacja robót budowlanych

- Należy za wszelką cenę uniknąć zatrucia stawu ropopochodnymi i jeżeli nie jest możliwe wykonanie tych prac ręcznie, należy użyć sprzętu mechanicznego skontrolowanego na możliwość wycieku ropopochodnych (smarów, olejów, paliwa). Staw jest ekosystemem zamkniętym zatem wszelkie zanieczyszczenia jakie się dostaną do niego, już tam pozostaną.

6. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu robót w miejscach charakterystycznych wskazanych przez inwestora

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy –

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów

Warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy

Ogrodzenia – nie dotyczy.

Zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy

- Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45-24-40-00-9 Wodne roboty budowlane,

45-11-27-00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,

8.  Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:   nie występują

9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości:

- Wszystkie materiały techniczne zastosowane przy niniejszych  robotach powinny posiadać atesty lub aprobaty techniczne stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN

-  Spełniać wymogi niniejszej Specyfikacji technicznej.

10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

11.  Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót wg  założeń  określonych w  Specyfikacji technicznej

środki transportu:

- Samochód samowyładowczy min 400 KM,

- 2 koparki w tym jedna o podwoziu gąsienicowym,

12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

12.1.    ROBOTY    PRZYGOTOWAWCZE – nie występują

12.2.    ROBOTY    KONSERWACYJNE

Organizacja robót budowlanych

Celem umożliwienia odmulenia istniejących stawów należy dokonać osuszenie zbiornika. Po osuszeniu dna należy przystąpić do odmulania stawów poprzez przemieszczenie namułów przy pomocy koparki o podwoziu gąsienicowym. Po odsączeniu nastąpi załadunek koparkami i wywóz wydobytego urobku poza obręb robót, przy pomocy samochodów samowyładowczych, na wskazane przez Inwestora składowisko.

W trakcie prowadzenia robót zmechanizowanych należy dokonać wyprofilowania wszystkich skarp do nachylenia 1:1. W zakresie wszystkich skarp dokonać darniowania na płask, do poziomu lustra wody oraz obsiewu nasionami traw pozostałych części skarp. Po zakończeniu robót ziemnych związanych z odmulaniem należy dokonać mechanicznego wyprofilowania dna i zwapnować powierzchnię przewidzianą do zalania wodą.

13. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami, odbiorem wyrobów i robót  budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

- Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu ilości wykonanych robót zgodnie z przedmiarem wskazanym w kosztorysie ofertowym, dokonując obmiaru robót w terenie.

- Natomiast sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na wizualnej ocenie i zgodnie ze specyfikacją techniczną. Wykonawca będzie dokumentował pomiary i wyniki robót.

- Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela inwestora (inspektora) okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji inwestora (inspektora) powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

14.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w zestawieniu robót z dokładnością do: m, m2, m3, 0,1ha,  szt,  godz.

Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy, a potwierdza inwestor, (inspektor)  przy  zachowaniu warunków określonych w pkt. 5.

15. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

Odbiór końcowy  robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Zamawiającego.

Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi.

16. Opis sposobu rozliczenie:

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie z zapisem umowy.

17.  Dokumenty odniesienia - Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Polska Norma Budowlana

- PN-68/B-06050 Roboty budowlane –wymagania i  badania przy odbiorze

- PN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne

- PN-68/B-0605 Roboty ziemne  budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11 października 2001 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U z 2003r. nr 48 poz.401).